План и дорожная карта: улучшение клиентского опыта посетителей

План

- Цель – улучшить взаимодействие с посетителями и обновить устаревшие скрипты медиаторов.

- Участники: служба по работе с посетителями и медиаторы, музейный отдел (кураторы, смотрители), служба безопасности и билетный контроль, линейный продюсеры, точки питания, уборка, гардероб, магазины.

- Метрики: удовлетворённость посетителей (NPS/CSAT) и повторные визиты/лояльность, количество жалоб и обращений. Обе метрики требуют нулевого замера до начала изменений.

- Как: короткая диагностика (1-2 недели) перед пилотом, так как задокументированных материалов по текущим процессам сейчас нет и зона проблемы не определена.

- Ближайшие шаги: определить инициативы и метрики; составить список интервью по этапу диагностики; подготовить гайд для интервью и план mystery visit.

Дорожная карта

1-2 нед. - Диагностика: customer journey map, интервью с сотрудниками, разбор жалоб, mystery visit, анализ скриптов.

Результат: карта путей посетителей и перечень болевых точек.

1 нед. - Анализ и приоритизация болевых точек.

Результат: приоритизированный список проблем с ответственными.

2 нед. - Проектирование стандартов сервиса и новых скриптов медиаторов.

Результат: единые стандарты сервиса и обновлённые скрипты.

1 нед. - Настройка сбора метрик (NPS/CSAT, повторные визиты, количество жалоб и обращений).

Результат: показатели нулевых замеров, точки и каналы сбора данных.

2 нед. - Пилот на одном потоке (рекомендация: концерты), обучение медиаторов.

Результат: обратная связь по пилоту, скорректированные скрипты.