## Легенда
Управление событиями ГЭС-2 — рабочий шаблон
Реестр событий + треки жизненного цикла + RACI + дашборд статусов. Данные на 09.08.2026.
Как устроен файл
Реестр событий | Главный лист. Одна строка = одно событие. Здесь заполняются карточка события и статусы отделов.
Этапы по трекам | Справочник: какие этапы проходит событие в зависимости от трека сложности и в какие сроки (T-минус дней до события).
RACI | Кто Ответственный / кто Согласует / с кем Консультируются / кого Информируют — по каждому этапу, отдельно для каждого трека.
Дашборд | Автосводка по всем событиям реестра: сколько событий в каком статусе, по трекам, у кого больше всего 'красных' зон.
Что редактировать
• | Жёлтая заливка = ячейки, которые нужно заполнять/проверять вручную. 'T-минус' и 'Общий статус' считаются формулой и не редактируются.
• | В 'Реестре событий' выбор значений — через выпадающие списки (Категория, Трек, Текущий этап, все статусные столбцы).
• | Реестр заполнен 72 событиями из calendar2026.xlsx (данные сайта ges-2.org на 09.08.2026, до конца 2026 года). Категория определена автоматически по подтипу события (справочник ges2-categorii-sobytiy.md), Трек — по категории + признаку 'Платно' + ключевым словам (например, 'Саундсистем').
• | Столбцы 'Продюсер' и все статусы по отделам (Продакшн…Охрана) — пустые: календарь с сайта не содержит эту информацию, её нужно проставить вручную по мере включения события в операционную работу.
• | 'Текущий этап' — авто-расчёт по датам события и T-минус срокам трека (см. 'Этапы по трекам'): это стартовая подсказка, не подтверждённый факт готовности — сверьте с реальным состоянием подготовки.
• | Сроки (T-минус) в листе 'Этапы по трекам' и состав RACI — заданы как рабочая гипотеза по умолчанию. Их нужно свериться и поправить под реальные регламенты отделов — это не факты ГЭС-2, а предлагаемая стартовая логика.
Цветовой код статусов (столбцы I:N и 'Общий статус' в Реестре)
Зелёный | Этап идёт по плану
Жёлтый | Есть риск срыва срока/нужна помощь
Красный | Срыв срока / блокер, нужна эскалация
Не начат | Этап ещё не наступил по плану
Н/Д | Отдел не участвует в этом событии
Треки сложности (зачем они)
Лёгкий / Средний / Тяжёлый | При ~2000 событий/год гнать всё через один тяжёлый процесс нецелесообразно. Трек задаёт, какие этапы и отделы обязательны — см. 'Этапы по трекам' и 'RACI'.

## Реестр событий
ID | Название события | Категория | Трек | Дата начала | Дата окончания | T-минус (дней) | Продюсер | Текущий этап | Продакшн/техника | Маркетинг | PR | Площадка | Питание | Охрана | Общий статус | Платно | Риски / комментарий | Ссылка
1 | Курс подготовки глухих музейных специалистов | Лекция | Лёгкий | 2025-10-01 | 2026-08-31 |  |  | Проведение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/training-course-for-deaf-museum-professionals
2 | Хадзар мечты | Медиаторский тур | Лёгкий | 2026-04-23 | 2026-09-13 |  |  | Проведение | [7 empty] | Нет | Выставка закрывается 13.09 — почти одновременно с «Москва — Ханой» (20.09). | https://ges-2.org/khadzar-of-dreams-mediated-tour
3 | Хадзар мечты | Выставка | Тяжёлый | 2026-04-23 | 2026-09-13 |  |  | Проведение | [7 empty] | Нет | Выставка закрывается 13.09 — почти одновременно с «Москва — Ханой» (20.09). | https://ges-2.org/projects/khadzar-of-dreams
4 | Лес, полный красот и чудес | Прочее | Лёгкий | 2026-05-09 | 2026-08-29 |  |  | Проведение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/forest-full-of-beauty-and-wonders
5 | Москва — Ханой. Ландшафты оптимизма | Выставка | Тяжёлый | 2026-05-21 | 2026-09-20 |  |  | Проведение | [7 empty] | Нет | Закрытие 20.09 — окно на монтаж следующей выставки («Натюрморт…», открытие 15.10) около месяца. | https://ges-2.org/projects/moscow-hanoi-landscapes-of-optimism
6 | Москва — Ханой. Ландшафты оптимизма | Медиаторский тур | Лёгкий | 2026-05-21 | 2026-09-20 |  |  | Проведение | [7 empty] | Нет | Закрытие 20.09 — окно на монтаж следующей выставки («Натюрморт…», открытие 15.10) около месяца. | https://ges-2.org/moscow-hanoi-landscapes-of-optimism-mediated-tour
7 | Игры на лужайке | Прочее | Лёгкий | 2026-05-30 | 2026-10-01 |  |  | Проведение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/lawn-games
8 | Фотооснова. Лаборатория печатных практик для художников | Прочее | Лёгкий | 2026-06-01 | 2026-10-30 |  |  | Проведение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/photo-basis-printmaking-practices-lab-for-artists
9 | Как тебе тут? | Прочее | Лёгкий | 2026-06-02 | 2026-09-20 |  |  | Проведение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/how-do-you-like-it-here
10 | Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора | Выставка | Тяжёлый | 2026-06-25 | 2026-08-23 |  |  | Проведение | [7 empty] | Нет | Закрытие 23.08 — одна из трёх почти одновременно закрывающихся выставок. | https://ges-2.org/projects/the-world-in-a-single-nest-following-the-way-of-tagore
11 | В тени баньяна | Прочее | Лёгкий | 2026-06-25 | 2026-08-23 |  |  | Проведение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/in-the-shade-of-the-banyan-tree
12 | Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора | Медиаторский тур | Лёгкий | 2026-06-25 | 2026-08-23 |  |  | Проведение | [7 empty] | Нет | Закрытие 23.08 — одна из трёх почти одновременно закрывающихся выставок. | https://ges-2.org/the-world-in-a-single-nest-following-the-way-of-tagore-mediated-tour
13 | Роща чувств. Новое звучание | Танцевальный показ | Средний | 2026-06-28 | 2026-08-30 |  |  | Проведение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/forest-of-feelings-the-new-sound
14 | Палисадник-2026 | Выставка | Тяжёлый | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  |  | Проведение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/projects/front-garden-2026
15 | Как стать меньше мухи | Прочее | Лёгкий | 2026-07-02 | 2026-08-20 |  |  | Проведение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/how-to-become-smaller-than-a-fly
16 | Вне стен: прогулка по Музеону | Медиаторский тур | Лёгкий | 2026-07-07 | 2026-09-28 |  |  | Проведение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/outside-the-walls-a-walk-in-muzeon-park
17 | К сердцу земли. Учиться у природы | Медиаторский тур | Лёгкий | 2026-07-12 | 2026-08-23 |  |  | Проведение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/to-the-heart-of-the-earth-learning-from-nature
18 | Программа для живописцев и скульпторов. Открытый набор на второй сезон | Прочее | Лёгкий | 2026-07-13 | 2026-08-31 |  |  | Проведение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/programme-for-painters-and-sculptors-open-call-for-season-2
19 | Йога в Роще | Медиаторский тур | Лёгкий | 2026-07-18 | 2026-08-26 |  |  | Проведение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/yoga-in-the-forest
20 | За контурами моды. Летняя программа медиации | Лекция | Лёгкий | 2026-07-26 | 2026-08-26 |  |  | Проведение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/beyond-fashion-contours-mediation-summer-programme
21 | Открытый факультет медиации. Владивосток/Калининград. Открытый набор | Прочее | Лёгкий | 2026-07-29 | 2026-08-11 |  |  | Проведение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/open-faculty-of-mediation-vladivostok-kaliningrad-open-call
22 | След и ритм | Прочее | Лёгкий | 2026-08-04 | 2026-08-13 |  |  | Проведение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/trace-and-rhythm
23 | Что с лицом? | Кинопоказ | Средний | 2026-08-06 | 2026-08-19 |  |  | Проведение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/projects/what-s-with-the-face
24 | Другой Тагор: творческая вселенная от экспериментов в графике до музыкальной революции | Лекция | Лёгкий | 2026-08-11 | 2026-08-18 |  |  | Финальная неделя | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/the-other-tagore-the-creative-universe
25 | Десять | Кинопоказ | Средний | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  |  | Маркетинг/PR-план | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/ten
26 | Шепот сердца | Кинопоказ | Средний | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  |  | Маркетинг/PR-план | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/whisper-of-the-heart
27 | Комиссар | Кинопоказ | Средний | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  |  | Маркетинг/PR-план | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/commissar
28 | Медиация с Румой Чоудхури | Медиаторский тур | Лёгкий | 2026-08-14 | 2026-08-15 |  |  | Финальная неделя | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/mediation-with-ruma-choudhury
29 | Самурай и пленник | Кинопоказ | Средний | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  |  | Маркетинг/PR-план | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/the-samurai-and-the-prisoner
30 | Где приземлиться | Кинопоказ | Средний | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  |  | Маркетинг/PR-план | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/where-to-land
31 | Слово и образ: как читать индийских авторов сегодня | Лекция | Лёгкий | 2026-08-15 | 2026-08-15 |  |  | Финальная неделя | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/word-and-image-how-to-read-indian-authors-today
32 | Генеральная линия | Кинопоказ | Средний | 2026-08-15 | 2026-08-15 |  |  | Маркетинг/PR-план | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/the-general-line
33 | Полдень шахмат | Лекция | Лёгкий | 2026-08-16 | 2026-08-16 |  |  | Маркетинг/PR-план | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/afternoon-of-chess
34 | Бумага, созданная рекой | Прочее | Лёгкий | 2026-08-16 | 2026-08-16 |  |  | Маркетинг/PR-план | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/paper-created-by-the-river
35 | Девушки | Кинопоказ | Средний | 2026-08-16 | 2026-08-16 |  |  | Маркетинг/PR-план | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/the-girls
36 | Красный гаолян | Кинопоказ | Средний | 2026-08-16 | 2026-08-16 |  |  | Маркетинг/PR-план | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/red-sorghum
37 | Тема | Кинопоказ | Средний | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Маркетинг/PR-план | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/the-theme
38 | Земля | Кинопоказ | Средний | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  |  | Продакшн | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/earth-film
39 | Небывальщина | Прочее | Лёгкий | 2026-08-23 | 2026-08-30 |  |  | Маркетинг/PR-план | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/imaginary-creatures
40 | ГЭС-2 Саундсистем 4. Mind* | Лекция | Тяжёлый | 2026-08-24 | 2026-08-26 |  |  | Продакшн | [7 empty] | Нет | Крупный музыкальный уикенд (24–30.08) — пиковая нагрузка на посетительский сервис и парковку. | https://ges-2.org/ges-2-soundsystem-4-mind
41 | ГЭС-2 Саундсистем 4 | Лекция | Тяжёлый | 2026-08-24 | 2026-08-30 |  |  | Продакшн | [7 empty] | Нет | Крупный музыкальный уикенд (24–30.08) — пиковая нагрузка на посетительский сервис и парковку. | https://ges-2.org/projects/ges-2-soundsystem-4
42 | ГЭС-2 Саундсистем 4. Body* | Лекция | Тяжёлый | 2026-08-24 | 2026-08-30 |  |  | Продакшн | [7 empty] | Нет | Крупный музыкальный уикенд (24–30.08) — пиковая нагрузка на посетительский сервис и парковку. | https://ges-2.org/ges-2-soundsystem-4-body
43 | ГЭС-2 Саундсистем 4. Spirit* | Лекция | Тяжёлый | 2026-08-30 | 2026-08-30 |  |  | Продакшн | [7 empty] | Нет | Крупный музыкальный уикенд (24–30.08) — пиковая нагрузка на посетительский сервис и парковку. | https://ges-2.org/ges-2-soundsystem-4-spirit
44 | Песни Палисадника | Лекция | Лёгкий | 2026-08-30 | 2026-08-30 |  |  | Бронирование площадки и ресурсов | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/songs-of-the-front-garden
45 | Технический сценарий | Прочее | Лёгкий | 2026-09-01 | 2026-12-10 |  |  | Бронирование площадки и ресурсов | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/technical-script
46 | Вагон пользы и еще тележка | Прочее | Лёгкий | 2026-09-04 | 2026-11-27 |  |  | Бронирование площадки и ресурсов | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/loads-of-benefits-and-a-cartload
47 | Субботние игры на Платформах | Прочее | Лёгкий | 2026-09-05 | 2026-11-28 |  |  | Бронирование площадки и ресурсов | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/saturday-games
48 | 1=52 | Прочее | Лёгкий | 2026-09-06 | 2026-09-27 |  |  | Бронирование площадки и ресурсов | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/1-52
49 | Гала. Пять лет музыки | Концерт | Тяжёлый | 2026-09-07 | 2026-12-16 |  |  | Продакшн | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/projects/gala-five-years-of-music
50 | Минусболеро | Концерт | Тяжёлый | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | Продакшн | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/minusbolero
51 | Принты и чудики | Прочее | Лёгкий | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  | Бронирование площадки и ресурсов | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/prints-and-oddballs
52 | Божественная комедия | Выставка | Тяжёлый | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | Продакшн | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/projects/divine-comedy
53 | Ба-бах! | Прочее | Лёгкий | 2026-09-10 | 2026-11-12 |  |  | Бронирование площадки и ресурсов | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/boom-bach
54 | Рогатые и хвостатые | Прочее | Лёгкий | 2026-09-10 | 2026-11-12 |  |  | Бронирование площадки и ресурсов | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/horned-and-tailed
55 | Йога выходного дня | Лекция | Средний | 2026-09-12 | 2026-11-28 |  |  | Бронирование площадки и ресурсов | [7 empty] | Да |  | https://ges-2.org/weekend-yoga
56 | Домашний театр | Прочее | Лёгкий | 2026-09-12 | 2026-11-29 |  |  | Бронирование площадки и ресурсов | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/home-theatre
57 | Вижу смыслы в каждой травке | Прочее | Лёгкий | 2026-09-12 | 2026-12-12 |  |  | Бронирование площадки и ресурсов | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/i-see-meaning-in-every-blade-of-grass
58 | Семейная йога | Медиаторский тур | Лёгкий | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  |  | Заявка/утверждение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/family-yoga
59 | И все-таки она вертится | Концерт | Тяжёлый | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | Продакшн | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/and-yet-it-moves-2026
60 | Город, который придумал я | Прочее | Лёгкий | 2026-09-16 | 2026-12-02 |  |  | Заявка/утверждение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/the-city-i-made-up
61 | Фестиваль коллективных фильмов | Кинопоказ | Тяжёлый | 2026-09-17 | 2026-10-01 |  |  | Продакшн | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/projects/festival-of-collective-films
62 | Излучение голоса | Прочее | Лёгкий | 2026-09-19 | 2026-11-21 |  |  | Заявка/утверждение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/voice-radiation
63 | В полный голос. Осень 2026 | Лекция | Лёгкий | 2026-09-19 | 2026-12-07 |  |  | Заявка/утверждение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/projects/in-a-loud-voice-autumn-2026
64 | А и Б сидели на трубе | Прочее | Средний | 2026-09-22 | 2026-12-08 |  |  | Бронирование площадки и ресурсов | [7 empty] | Да |  | https://ges-2.org/a-and-b-were-sitting-on-a-pipe
65 | Лесные человечки | Прочее | Лёгкий | 2026-09-22 | 2026-12-08 |  |  | Заявка/утверждение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/forest-people
66 | Как управлять хаосом? | Прочее | Средний | 2026-09-23 | 2026-12-02 |  |  | Заявка/утверждение | [7 empty] | Да |  | https://ges-2.org/how-to-control-chaos
67 | Эффект бабочки | Прочее | Лёгкий | 2026-10-04 | 2026-10-25 |  |  | Заявка/утверждение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/butterfly-effect
68 | Йога смеха | Медиаторский тур | Средний | 2026-10-08 | 2026-11-26 |  |  | Заявка/утверждение | [7 empty] | Да |  | https://ges-2.org/laughter-yoga
69 | Мастерская кикимор | Прочее | Лёгкий | 2026-10-11 | 2026-10-11 |  |  | Заявка/утверждение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/kikimoras-workshop
70 | Натюрморт. Портрет. Пейзаж. После жанра | Выставка | Тяжёлый | 2026-10-15 | 2027-04-25 |  |  | Бронирование площадки и ресурсов | [7 empty] | Нет | Открытие только 15.10 — после почти месячного окна на монтаж/демонтаж. | https://ges-2.org/projects/crisis-of-genre-still-life-portrait-landscape
71 | Ламповый Новый год | Прочее | Лёгкий | 2026-10-19 | 2026-12-07 |  |  | Заявка/утверждение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/analogue-new-year
72 | След в воздухе | Прочее | Лёгкий | 2026-11-08 | 2026-11-29 |  |  | Заявка/утверждение | [7 empty] | Нет |  | https://ges-2.org/a-trace-in-the-air
Formulas:
T-минус (дней) = [Дата начала]-TODAY()
T-минус (дней) = IF([Дата начала]="","",[Дата начала]-TODAY())

## Этапы по трекам
Трек | Этап | Старт (T-минус, дней) | Дедлайн (T-минус, дней) | Ответственный (R) | Комментарий
Лёгкий | Заявка/утверждение | -45 | -35 | Продюсер | Согласование темы/спикера, бюджет при наличии
Лёгкий | Бронирование площадки и ресурсов | -34 | -21 | Продюсер + Площадка | Аудитория/зал, техника по минимуму
Лёгкий | Маркетинг/PR-план | -20 | -7 | Маркетинг | Анонс в календаре и соцсетях, без спецкампании
Лёгкий | Финальная неделя | -7 | -1 | Продюсер | Финальная сверка тайминга, без брифинга охраны/питания
Лёгкий | Проведение | 0 | 0 | Продюсер | —
Лёгкий | Пост-ивент | 1 | 5 | Продюсер | Короткий отчёт: явка, обратная связь
Средний | Заявка/утверждение | -60 | -45 | Продюсер | Согласование концепции и бюджета
Средний | Бронирование площадки и ресурсов | -44 | -25 | Продюсер + Площадка | Зал/пространство, базовая техника
Средний | Продакшн | -30 | -10 | Продакшн | Монтаж/техническое обеспечение показа или экспозиции
Средний | Маркетинг/PR-план | -30 | -3 | Маркетинг + PR | Анонс, пресс-лист при необходимости
Средний | Финальная неделя | -7 | -1 | Продюсер | Брифинг площадки, проверка готовности зала
Средний | Проведение | 0 | 0 | Продюсер + Площадка | —
Средний | Пост-ивент | 1 | 7 | Продюсер | Демонтаж, отчёт по посещаемости и медиаохвату
Тяжёлый | Заявка/утверждение | -90 | -70 | Продюсер | Утверждение концепции, бюджета, состава участников
Тяжёлый | Бронирование площадки и ресурсов | -69 | -40 | Продюсер + Площадка | Основной зал/двор, расширенная техника
Тяжёлый | Продакшн | -45 | -14 | Продакшн | Сцена, свет, звук, монтаж экспозиции
Тяжёлый | Маркетинг/PR-план | -45 | -5 | Маркетинг + PR | Полная кампания: анонс, реклама, пресса, инфлюенсеры
Тяжёлый | Финальная неделя | -7 | -1 | Продюсер | Брифинг охраны (потоки, зоны), питания (объём, тайминг), площадки, финальный техпрогон
Тяжёлый | Проведение | 0 | 0 | Все отделы | Продюсер координирует, охрана/питание/площадка — на месте
Тяжёлый | Пост-ивент | 1 | 10 | Продюсер | Демонтаж, разбор инцидентов, отчёт по всем метрикам
T-минус — количество дней до даты события (отрицательное = до события, 0 = день события, положительное = после).
Сроки — рабочая гипотеза для старта, требуют сверки с реальными регламентами отделов (не факт ГЭС-2).

## RACI
R — ответственный (делает) · A — согласующий (утверждает) · C — консультируют · I — информируют · пусто — не участвует
Трек: Лёгкий
Этап | Продюсер | Маркетинг | PR | Площадка | Питание | Охрана | Продакшн/техника
Заявка/утверждение | R
Бронирование площадки и ресурсов | A |  |  | R
Маркетинг/PR-план | A | R | I
Финальная неделя | R | I |  | I
Проведение | R |  |  | C
Пост-ивент | R | I
Трек: Средний
Этап | Продюсер | Маркетинг | PR | Площадка | Питание | Охрана | Продакшн/техника
Заявка/утверждение | R | C | C | C
Бронирование площадки и ресурсов | A |  |  | R |  |  | C
Продакшн | A |  |  | C |  |  | R
Маркетинг/PR-план | A | R | R | I
Финальная неделя | R | I | I | A | I | I | C
Проведение | R |  |  | C |  |  | C
Пост-ивент | R | C | C | I |  |  | I
Трек: Тяжёлый
Этап | Продюсер | Маркетинг | PR | Площадка | Питание | Охрана | Продакшн/техника
Заявка/утверждение | R | C | C | C | C | C | C
Бронирование площадки и ресурсов | A |  |  | R | I | I | C
Продакшн | A |  |  | C |  |  | R
Маркетинг/PR-план | A | R | R | I |  |  | I
Финальная неделя | A | I | I | R | R | R | C
Проведение | R | I | I | C | C | C | C
Пост-ивент | R | C | C | C | C | C | C
Состав RACI — стартовая гипотеза, требует проверки с отделами (особенно точки A — кто реально утверждает переход к следующему этапу).

## Дашборд
Дашборд по реестру событий
Считается автоматически из листа 'Реестр событий' (формулы COUNTIF/COUNTIFS).
Всего событий в реестре
из них уже идут сейчас (статус по датам)
из них ещё не начались
По трекам
Лёгкий
Средний
Тяжёлый
По общему статусу (заполняется отделами)
Зелёный
Жёлтый
Красный
Не начат
Статус ещё не проставлен
Событий с 'Красный' по отделу
Продакшн/техника
Маркетинг
PR
Площадка
Питание
Охрана
В финальной неделе с 'Красный' статусом (нужна эскалация)
Событий
Ближайшие крупные операционные точки
Событий с примечанием-предупреждением (столбец 'Риски/комментарий')